## Planilha1
Tema | Categoria | Explicação
Integração de Projetos | Gestão de Integração | Processo de coordenação de todos os elementos de um projeto para atingir os objetivos.
Termo de Abertura | Gestão de Integração | Documento que formaliza a existência de um projeto e autoriza seu início.
Plano de Gerenciamento do Projeto | Gestão de Integração | Documento que descreve como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado.
Controle Integrado de Mudanças | Gestão de Integração | Processo de revisão de todas as mudanças solicitadas para garantir que elas sejam aprovadas ou rejeitadas corretamente.
Encerramento do Projeto ou Fase | Gestão de Integração | Processo de finalizar todas as atividades de um projeto ou fase.
Gestão do Escopo | Gestão de Escopo | Processo de garantir que o projeto inclui todo o trabalho necessário e apenas o necessário.
Coleta dos Requisitos | Gestão de Escopo | Processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas.
Definição do Escopo | Gestão de Escopo | Processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e dos seus produtos.
Estrutura Analítica do Projeto (EAP) | Gestão de Escopo | Descrição hierárquica do trabalho a ser realizado para alcançar os objetivos do projeto.
Validação do Escopo | Gestão de Escopo | Processo de formalizar a aceitação dos entregáveis do projeto pelas partes interessadas.
Controle do Escopo | Gestão de Escopo | Processo de monitorar o status do escopo do projeto e gerenciar mudanças no escopo.
Gestão do Cronograma | Gestão do Cronograma | Processo de gerenciar o cronograma para assegurar a conclusão dentro do tempo planejado.
Definição das Atividades | Gestão do Cronograma | Processo de identificação e documentação das atividades específicas a serem realizadas.
Sequenciamento de Atividades | Gestão do Cronograma | Processo de identificar e documentar as relações lógicas entre as atividades.
Estimativa de Duração das Atividades | Gestão do Cronograma | Processo de estimar a quantidade de períodos de trabalho necessários para concluir atividades.
Desenvolvimento do Cronograma | Gestão do Cronograma | Processo de análise das sequências de atividades, suas durações e os recursos necessários para criar o cronograma.
Controle do Cronograma | Gestão do Cronograma | Processo de monitoramento do status do cronograma para gerenciar mudanças e garantir o prazo.
Gestão dos Custos | Gestão de Custos | Processo de planejamento e controle dos custos do projeto.
Estimativa de Custos | Gestão de Custos | Processo de calcular uma estimativa dos custos dos recursos necessários para o projeto.
Orçamentação | Gestão de Custos | Processo de somar as estimativas de custos para estabelecer uma linha base de custos.
Controle de Custos | Gestão de Custos | Processo de monitorar o status do projeto para atualizar o orçamento e gerenciar mudanças na linha de base de custos.
Gestão da Qualidade | Gestão da Qualidade | Processo de garantir que o projeto satisfaça as necessidades para as quais foi realizado.
Planejamento da Qualidade | Gestão da Qualidade | Processo de identificar os requisitos e os padrões de qualidade do projeto e produto.
Gerenciamento de Recursos Humanos | Gestão de Recursos | Processo de organizar, gerenciar e liderar a equipe do projeto.
Estimativa de Recursos | Gestão de Recursos | Processo de estimar os tipos e quantidades de materiais, pessoas e equipamentos necessários para o projeto.
Aquisição de Recursos | Gestão de Recursos | Processo de adquirir a equipe e os recursos materiais necessários para o projeto.
Desenvolvimento da Equipe | Gestão de Recursos | Processo de melhorar competências, interação e ambiente da equipe.
Gerenciamento das Comunicações | Gestão das Comunicações | Processo de assegurar que as informações do projeto sejam adequadamente coletadas, distribuídas e armazenadas.
Planejamento das Comunicações | Gestão das Comunicações | Processo de determinar as necessidades de informação das partes interessadas.
Distribuição de Informações | Gestão das Comunicações | Processo de disponibilizar as informações necessárias às partes interessadas.
Relatório de Desempenho | Gestão das Comunicações | Processo de coleta e disseminação de informações sobre desempenho, incluindo relatórios de status.
Gerenciamento de Riscos | Gestão de Riscos | Processo de identificar, avaliar e controlar riscos que podem afetar o projeto.
Identificação de Riscos | Gestão de Riscos | Processo de determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar suas características.
Análise Qualitativa de Riscos | Gestão de Riscos | Processo de priorizar riscos com base em sua probabilidade e impacto.
Análise Quantitativa de Riscos | Gestão de Riscos | Processo de quantificar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos do projeto.
Planejamento de Respostas a Riscos | Gestão de Riscos | Processo de desenvolver opções e ações para aumentar oportunidades e reduzir ameaças.
Monitoramento e Controle de Riscos | Gestão de Riscos | Processo de acompanhar riscos, identificar novos riscos e avaliar a eficácia das respostas aos riscos.
Gestão de Aquisições | Gestão de Aquisições | Processo de adquirir bens e serviços de fora da organização.
Planejamento das Aquisições | Gestão de Aquisições | Processo de determinar o que comprar ou adquirir e quando fazê-lo.
Condução das Aquisições | Gestão de Aquisições | Processo de obter respostas de fornecedores, avaliar propostas e conceder contratos.
Controle de Aquisições | Gestão de Aquisições | Processo de gerenciar as aquisições, verificando se o trabalho do fornecedor está de acordo com os termos do contrato.
Encerramento das Aquisições | Gestão de Aquisições | Processo de completar e finalizar todos os contratos e atividades de compras do projeto.
Gestão das Partes Interessadas | Gestão de Partes Interessadas | Processo de gerenciar as expectativas e engajamento das partes interessadas para garantir o sucesso do projeto.
Identificação das Partes Interessadas | Gestão de Partes Interessadas | Processo de identificar todas as pessoas ou organizações afetadas pelo projeto.
Planejamento do Engajamento das Partes Interessadas | Gestão de Partes Interessadas | Processo de desenvolver estratégias para envolver as partes interessadas no projeto.
Gerenciamento de Conflitos | Gestão de Recursos Humanos | Processo de identificar e resolver conflitos dentro da equipe do projeto.
Gestão de Conhecimento | Gestão de Integração | Processo de usar o conhecimento adquirido durante o projeto para ajudar a equipe a melhorar e aprender.
Lições Aprendidas | Gestão de Integração | Processo de documentar e compartilhar o que foi aprendido ao longo do projeto, visando a melhoria contínua.